COMUNE DI ITTIRI
(Provincia di Sassari)
Via San Francesco n.1 – 07044 Ittiri (ss) – CF/PI 00367560901
www.comune.ittiri.ss.it
Settore Tecnico Manutentivo

# Determinazione del Responsabile del Settore

Num. Gen. 1667 / Num. Sett 506 / STM / Del 31/12/2019	OGGETTO: “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. IMPEGNI DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
-nella programmazione dei lavori pubblici 2019/2021, � stata inserita nell’anno 2019, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ALL'ABITATO” per l’importo complessivo di € 200.000,00 da finanziare con assunzione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti;
- che con delibera G.C. n. 193 del 26/09/2018 � stato approvato, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo - esecutivo dell’intervento denominato “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ALL'ABITATO" dell’importo complessivo di € 200.000,00, da finanziare con assunzione di mutuo con Cassa depositi e prestiti, redatto dall’Arch. SIMULA Gianfranco, libero professionista con studio in Ittiri, nella via P. Nenni n� 20, partita IVA n� 02523840904;

VISTA a propria determinazione n� 295 del 30.07.2019 con la quale si � disposto di procedere, all’affidamento di “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ALL'ABITATO” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. h), punto 1), del D.L. 32/2019, cd Sboccacantieri tramite la piattaforma CAT Sardegna e di approvare la lettera d’invito e l’elenco delle ditte da invitare alla gara;

RICHIAMATA la propria determinazione Num. Gen. 1113 Num. Sett 356 / STM Del 23/09/2019 con la quale si � disposta l'approvazione del verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta RINAC S.R.L.;

VISTO il contratto d’appalto, stipulato in data 20.11.2019, rep. n. 2918;

VISTA che con nota del 06.12.2019, pervenuta in data 09.12.2019, prot. n. 15720, il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli atti relativi alla perizia suppletiva dei lavori di cui trattasi, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 13.139,58, che eleva l’importo netto complessivo dell’appalto a € 167.051,75, oltre a € 4.550,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d’asta citato, composta dei seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica generale di perizia;
2) Computo Metrico Estimativo di perizia;
3) Quadro Comparativo;
4) Schema atto di sottomissione;

DATO ATTO che:
- la perizia suppletiva di cui sopra � dovuta alla necessit� di procedere a predisporre lievi modifiche alla quantit� delle opere da realizzare, oltre che all’esecuzione di alcuni lavori di completamento, incremento delle quantit�, oltre che all’assestamento delle somme� a disposizione, nel corso di esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica contrattuale necessaria per il manifestarsi della necessit� di adottare una variante ordinaria inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell’appalto (che non altera la natura complessiva del contratto), ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. a e b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);

PRESO ATTO CHE:
- il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Baldinu Angelo, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’art. 106, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d’opera;
- l’incremento di importo della perizia suppletiva in parola rispetta i limiti di legge e che l’entit� della stessa � tale da non comportare la necessit� di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma gi� prevista per l’esecuzione dell’opera;
occorre assestare il quadro economico a seguito del ribasso d’asta e il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessit� di introdurre i nuovi e maggiori lavori � cos� suddiviso:

QUADRO ECONOMICO	QUADRO INIZIALE	QUADRO DI ASSESTAMENTO	QUADRO DI PERIZIA
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D' ASTA	€ 146.000,00		€ 146.000,00		€ 167.051,75
	Ribasso del 40,292 %			€ 58.826,32		€ 67.308,49
	LAVORI NETTI			€ 87.173,68		€ 99.743,26
A2	Oneri per la sicurezza (non sogg. a ribasso)	€ 3.980,00		€ 3.980,00		€ 4.550,00
	TOTALE (A1 + A2)	€ 149.980,00	€ 149.980,00	€ 91.153,68	€ 91.153,68	€ 104.293,26	€ 104.293,26
	Importo di perizia pari al 14,4148 %					€ 13.139,58
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE
B1	IVA su (A1+A2) al 22%	€ 32.995,60		€ 20.053,81		€ 22.944,52
B2	Spese tecniche per prog. esecutiva, dd.ll, e coord. per la sic.	€ 11.575,84		€ 11.575,84		€ 12.996,87	€ 1.421,03
B3	Cassa Previdenza 4 % di B2	€ 463,03		€ 463,03		€ 519,87	€ 56,84
B4	Fondo incentivante 2 % di A1+A2	€ 2.999,60		€ 2.999,60		€ 2.999,60	€ 1.477,87
B5	Fondo per indagini prelim., pubblicit� appalto,ANAC, imprevisti etc	€ 1.985,93		€ 30,00		€ 30,00
	TOTALE (B1+B2+B3+B4+B5)	€ 50.020,00	€ 50.020,00	€ 35.122,28	€ 35.122,28	€ 39.490,86	€ 39.490,86
B6	ECONOMIE			€ 73.724,04	€ 73.724,04	€ 56.215,88	€ 56.215,88
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 200.000,00		€ 200.000,00		€ 200.000,00

RILEVATO CHE la somma complessiva di .€ 56.215,88 indicata nella voce “economie” � destinata ai lavori di completamento dell'intervento da realizzare nell'esercizio 2020;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000;

VISTA la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI i nuovi principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilit� finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;

�VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 3 aprile 2019, unitamente alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 approvato con deliberazione G.C. n. 88/2019;

DATO ATTO, inoltre, che si rende necessario rimodulare il cronoprogramma dell'intervento, con conseguente variazione di esigibilit� delle spese e imputazione all'esercizio 2020 della somma di € 56.215,88 destinata ai lavori di completamento;

TANTO premesso e considerato;

VISTO lo Statuto del Comune di Ittiri;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri, con cui il sottoscritto � stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio”, come definite dagli artt. 107 e 109, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 12, con cui sono disciplinate le modalit� di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTI i principi contabili applicati con il D. Lgs. n. 118/2011, dell’Allegato 4/2;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la perizia suppletiva di variante dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ALL'ABITATO" dell’importo complessivo di € 200.000,00, finanziato con assunzione di mutuo con Cassa depositi e prestiti, redatto dall’Arch. SIMULA Gianfranco, libero professionista con studio in Ittiri, nella via P. Nenni n� 20, partita IVA n� 02523840904;

DI APPROVARE e assestare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra, a parit� di costo complessivo dell’opera, pari a € 200.000,00, pari a quello di progetto, suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa, che comporta un risparmio di € 56.215,88, destinato al progetto di completamento da realizzarsi nel 2020;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio finanziario, come disposto dal vigente Regolamento di contabilit� del Comune di Ittiri, ai sensi dell'art. 175, c. 5-quater D. Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento e alle relative comunicazioni intercorse con questo Ufficio, ha approvato le necessarie variazioni al bilancio per variazione di esigibilit� della somma € 56.215,88 rilevata nel quadro economico di perizia alla voce economie destinato al progetto di completamento da realizzarsi nel 2020;

DI DARE ATTO che il contratto sar� stipulato, in forma privata, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ci�;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D. Lgs n� 267/2000, sul cod. PEG n. 10052.02.2508 del del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – annualit� 2019:
a favore della ditta Rinac srl – Zona Art.le Loc. Su Pranu, sn – 09076 Sedilo (OR) – C.F. e P. IVA: 01116080951, la somma di € 16.030,29 (€ 13.139,58 + € 2.890,71 per I.V.A. Al 22%);
– a favore dell’Arch. SIMULA Gianfranco, libero professionista con studio in Ittiri, nella via P. Nenni n� 20, partita IVA n� 02523840904 – per Spese Generali, compresa C.N.P.A.G., la somma di € 1.477,87, (redazione perizia suppletiva, maggior importo direzione lavori) dando atto che la prestazione del libero professionista � svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificata da art. 27, Dl 98/2011 e pertanto non soggetta a IVA n� a ritenuta ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185820;

DI DEMANDARE al competente Ufficio Contratti, per la stipula del relativo atto di sottomissione, anche sotto forma di scrittura privata;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara: / - di esprimere parere favorevole di regolarit� tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarit� e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; / - che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge; / - che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventer� esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarit� contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. n� 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l’esecutivit� sar� contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato; / - che la presente determinazione, ai fini della pubblicit� legale degli atti, sar� pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalit� stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196); / - che il Responsabile del procedimento � il Sig/ra: Angelo Baldinu, dipendente comunale presso il Settore intestato. / COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio	Settore Tecnico Manutentivo
Settore Economico Finanziario e Tributi	Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica 2

Ittiri, 31/12/2019

	per Il Responsabile del Settore
	MANNU ANTONIO GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A. / (Documento Informatico Firmato Digitalmente)